## Aufgaben
2016-10-28 |  |  |  | Aufgaben / Vereinbarungen (bitte Feldkommantar beachten) | [12 empty] | Zusatzaufwände, abweichend vom ursprünglichen Bestellumfang | [6 empty] | 85
STK_BBB_rC_eB | [16 empty] | angeboten |  |  |  | verbindlich beauftragt und entspricht einer kaufmännischen Auftragsbestätigung
Lfd.Nr. | SubPr. | Prio | Art | eingetragen |  | zu erledigen |  | Verschiebung |  | Status | erledigt | [5 empty] | Arbeitszeit |  | Material-/Produktkosten |  |  | Material-/Produktkosten |  | Anmerkung
|  |  |  | am | von | bis | von | auf | Grund |  | am | mit Vers | Bereich | Aufgabe/Problem/Istzustand | Sollzustand / Beschreibung | Behebung / Kommentar / Link | [h] | [€] | Prototyp [€] | Serie [€] | A.Zeit [€] | Prototyp [€] | Serie [€]
Summen | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69
1
2 | [13 empty] | Auslieferung: HW, SW, Doku
3 | [13 empty] | HW | was bekommt er?
4 | [13 empty] | SW | STK zip, Target-Toolchain, Linux Img
5 | [13 empty] | Doku | welche Doks bekommt Kunde? - Hinweis, in welchem Kap. er lesen muss
6
7
8
9
10 | [13 empty] | Benutzung
11 | [13 empty] | Setup
12 | [13 empty] | rC EVAL-Version
13 | [13 empty] | STK (1 großes zip) irgendwohin auspacken | enthält rC PRJ, API, Common, rc_lib - OBJ-Version
14 | [13 empty] | Target Toolchain einrichten
15 | [13 empty] | Linux Image aufspielen
16 | [13 empty] | FW update - [flash_ctr.bat]
17
18 | [13 empty] | Usage
19 | [13 empty] | Projekt in radEDIT öffnen
20 | [13 empty] | Üblicher Workflow | Verweisen auf rC QuickStartGuide, Kap. 3 Workflow
21
22
23 | [13 empty] | Funktionalität
24
25 | [13 empty] | Std-SW | 1. Releais togglen (alle 1 sec) Alle DI's anzeigen Alle AI's anzeigen
26
27
28 | [13 empty] | SW-Komponenten
29
30 | [13 empty] | Common & rc_lib als OBJ-Version aus PRJ
31 | [13 empty] | rC Neutral-Projekt
32 | [13 empty] | API
33 | [13 empty] | createObjectVersion.bat
34 | [13 empty] | Target-Toolchain
35
36
37
38 | [13 empty] | TODOs
39
40 |  | 2 | [7 empty] | getestet |  |  |  | Akt. radCASE installieren: 4.11 EVAL | Default Installation machen (mit allen Links, Doku & Samples, LIC file nicht löschen) Installer hier | s. Email "radCASE Evaluation Version 4.11"
41
42 |  | 4 | [7 empty] | offen |  |  |  | VS2015 installieren, um Obj-Version erzeugen zu können | reicht da die Express-Version?
43
44
45 | [13 empty] | Sources |  | c:\Repos\emBRICK_SVN\trunk\#Contributor\4_Software\Local_Master\CAE_Z-BeagleboneBrick\Software\radCASE_STK
46 |  | 1 | [7 empty] | umgesetzt |  |  |  | STK PRJ abelegen im Repos (Project_SVN ??) | rC PRJ, Linux img, toolchain(link), …
47 |  | 1 | [7 empty] | umgesetzt |  |  |  | radCASE-PRJ? -- Kopie (unverändert) von - s. Link | diese Info in _ED | c:\Repos\Projects\IMACS\_BUS\CBB_CPU-uniBRAIN-A8-01\Software\Neutral_Applikation\Soft.xxx\OSDL\Gen_Neutral.rad
48 |  | 2 | [7 empty] | umgesetzt |  |  |  | Objektversion erstellen
49 |  | 2 | [7 empty] | umgesetzt |  |  |  | bauen, flashen, VISU, IOs
50 |  | 2 | [7 empty] | offen |  |  |  | Release packages erstellen | Doku dazu in _ED
51
52
54 | _PD | [8 empty] | offen |  |  |  | _PD -- Englisch -- Info, was Kunde machen muss , wenn er das STK bekommt |  | c:\Repos\emBRICK_SVN\trunk\#Contributor\4_Software\Local_Master\CAE_Z-BeagleboneBrick\_PD_BeagleboneBrick Starterkit-1.docx
55 | _PD | [8 empty] | offen |  |  |  | neues Kap. "Hands on Software – radCASE" anlegen + Gliederung erstellen | Gliederung wie Kap. 4. Hands on Software – Debian
58 | _PD
59 | _PD
60 | _PD
61 | _PD
62 | _PD
63 | _PD
64 | _PD
65 | _PD
56 | _ED | 2 | [7 empty] | offen |  |  |  | _ED -- Deutsch -- Info, was ein IMACS-Entwickler wissen muss , wenn er das STK erstellen, ändern, ausliefern will |  | c:\Repos\E4Y_SVN\BBB4All\_ED_BBB_M2M.docx
60 | _ED | [8 empty] | offen |  |  |  | neues Kap- "STK BBB für emBrick und radCASE" anlegen
59 | _ED | [8 empty] | offen |  |  |  | Wo liegen zugehörige Dokumente?
| _ED | [8 empty] | offen |  |  |  | Wo liegen die Sources für das STK
57 | _ED | [8 empty] | offen |  |  |  | Aus welchen SW-Komponenten besteht das STK | Common & rc_lib, rC Projekt, API, Target-Toolchain, Linux image …??
58 | _ED | [8 empty] | offen |  |  |  | Wie wird STK (also der Release für den Kunden) erstellt? mit welcher rC SVN Rev ??
61 | _ED
62 | _ED
63 | _ED
64 | _ED
65
66
67
68
69
Note on A1: aktuelles Datum
Note on F1: Sehr geehrter Kunde die vorliegende Projektmappe ist das zentrale Steurerinstrument zur Bearbeitung von Entwicklungen. Sie enthält Termine (und Verschiebungen) Stati von Teilaufgaben, Änderungen, Absprachen, Gesprächsnotizen sowie angefragte oder bereits entsentstandene Zusatzaufwendungen (die nicht zum ursprünglich vereinbarten Umfang gehören) mit deren Zeiten und Kosten sowie den zuständigen Personen. Hauptfunktion der Projektmappe ist die einfache, schnelle Kommunikation des Projektzustandes im Hause IMACS aber auch zum Kunden. Wichtige Inhalte: Spalte D, "Art": - Notiz = Inhalt von Gesprächen, Telefonaten, Mails, .... zur Fixierung von vereinavrten Dingen - Basis = ist Beauftragungsumfang - Wunsch = Idee - wird aktuell nicht realisiert - Zus-angeb = ist nicht Beauftragungsumfang und wird mit diesem eintrag zur Entscheidung angeboten - Zus-best = ist nicht Beauftragungsumfang, wurde angeboten und vom Kunden verbindlich als Zusatz bestellt Ablauf: Eine Idee wird zunächst als "Wunsch" eingetragen. Bei konkretem Interesse seitens des Kunden wird auf "Zus-angeb" (= Zusatz angeboten) geändert und dann der Aufwand festgelegt. In Absprsche/Zusage mit dem Kunden dann in "Zus-best" (= Zusatz bestellt - verbindlich !!!) oder wieder in "Wunsch" geändert. Ggf. sich ergebende Terminverschiebung werden in Spalte H eingetragen. Spalte N: weiß keine aktuelle Aktivität oder termin ist noch nicht kritisch gelb "Basis" oder "Zus-angeb", noch nicht erledigt und 7 Tage vor Termin rot "Basis" oder "Zus-angeb", und Termin erreicht magenta kein Termin definiert Spaltenbereich "Zusatzaufwände": - die Spalten S...V = Aufwände und Mehrkosten für eine Zusätzliche Leistung - die Spalten W..Z = akzeptierte/bestellte Mehrleistung (diese Positionen entsprechen einer Auftragsbestätigung)
Note on AB1: Stundensatz
Note on B3: Subprojekt falls gruppierung der Aufgaben in Teilbereiche erforderlich ist
Note on F3: wann wurde der Punkt von wem eingetragen
Note on H3: bis wann muß der Punkt von wem erledigt werden
Note on A4: frei einzutragende Nummer, die bei Abstimmung die Kommunikation erleichtert
Note on C4: 1 = höchste ...... 4 = niedrigste
Note on D4: Basis = ist im Rahmen des vereinbarten Umfangs zu erledigen Zusatz = neue Anforderung, die umgesetzt werden muß Wunsch = neue Anfoderung, die zunächst nicht umgesetz wird Intern = Was den Kunden nicht interessiert
Note on I4: nur bei Projekten, an dem mehrere Mitarbeiter tätig sind
Note on M4: inaktiv = derzeit keine Bearbeitung erforderlich offen = noch nicht erledigt unklar = es bestehen Fragen, deshalb kein weiterarbeiten umgesetz = wurde erledig, jedoch noch nicht ausreichend getestet getestet = fertig und geprüft / angenommen (durch Entwickler, vorgesetzten, Kunde)
Note on O4: wann wurde der Punkt wirklich erledigt
Note on X4: falls der Punkt einen Zusatz darstellt, hier auch die aufgewendete Zeit eintragen
Note on AA4: falls der Punkt einen Zusatz darstellt, hier auch die aufgewendete Zeit eintragen

## Historie
Software-Historie
Datum | Version | rc_lib Repos-Rev | BBB-Neutralprojekt Repos-Rev | makeObjBBBapi.bat Repos-Rev | Wer | Status | Grunde der Änderung | Was wurde geändert | Auswirkung
BBB-radCASE-Starterkit
2016-10-07 | 0.01 | 9237 | 19679 | 9242 | AD
2016-10-12 | 0.02 | 9267 | 19918 | 19918 | AD |  | Remote-Display in der Visu hat nicht funktioniert | config.mk in ObjReplacements geändert | Visu-Remote-Display funktioniert jetzt
2016-10-28 | 0.03 | 9267 | 19918 | 19918 | AD |  | unterstützung von VS2015
Note on C2: SVN-Revisionsnummer des zugehörigen Software-Verzeichnisses, also ... Repos\Projekts Somit können die zug. Quellen sofort wieder herbeigeführt werden.